## TOC_Logframe_SERA
Niveau | Énoncé (Theory of Change) | Indicateurs (S) | Baseline | Cibles (12–24 mois) | Sources/MoV | Fréquence | Responsable | Hypothèses / Risques | SERA (E/R/A/L)
IMPACT | Réduction durable du décrochage (sorties sans qualification) et amélioration de l’équité d’accès à des parcours d’apprentissage tout au long de la vie pour les 12–25 ans (avec focus 16–18). | Taux de sorties sans qualification / taux d’abandon ; part des jeunes atteignant au moins niveau 3 RNCP ; réduction des écarts (sexe/territoire/SES). | À renseigner (académie/département). | À définir (ex. -X% sorties sans qualification ; +Y pts atteinte niveau 3). | Indicateurs académiques/DEPP ; tableaux de bord PSAD/MLDS ; suivi missions locales. | Annuel (reporting) + trimestriel (pilotage). | Rectorat/DSDEN + partenaires (Région/ML/PSAD). | Capacité d’offre de solutions ; partage de données sécurisé ; adhésion des acteurs ; contexte socio-éco stable. | E: évaluations annuelles ; R: restitution parties prenantes ; A: boucles d’amélioration continue.
OUTCOME 1 | Amélioration de l’assiduité et de la rétention scolaire (prévention) via repérage précoce et accompagnement pédagogique ciblé. | Absentéisme chronique ; taux de rétention ; nb. plans d’accompagnement/PPRE activés ; % cas résolus. | À renseigner. | À définir (ex. -X% absentéisme chronique ; +Y pts rétention). | SI établissements ; rapports de prévention absentéisme ; PV instances. | Mensuel (suivi) / Trimestriel (revue). | Chefs d’établissement + équipes (vie scolaire/PSYEN/MLDS). | Ressources humaines ; engagement familles ; dispositifs adaptés disponibles. | A: mécanismes de retour usagers ; L: revues de cas et partage de pratiques.
OUTCOME 2 | Ré‑engagement rapide des jeunes sortis sans qualification (16–25) dans un parcours qualifiant (retour en formation, apprentissage, etc.). | % jeunes contactés <30 jours ; % intégrés dans une solution <90 jours ; taux de complétion ; taux d’obtention qualification. | À renseigner. | À définir (ex. +Y pts intégration <90 jours). | Registres MLDS/PSAD ; données missions locales ; suivi droit au retour. | Mensuel/Trimestriel. | PSAD + MLDS + Région + missions locales. | Offre suffisante ; coordination ; non‑stigmatisation ; confidentialité. | E: cohortes suivies ; R: reporting public synthétique ; A/L: adaptation des parcours.
OUTCOME 3 | Gouvernance territoriale consolidée (PSAD) et pilotage data‑driven conforme (L313‑7/8 ; RGPD) pour assurer le « no wrong door ». | Délai moyen « signalement→contact » ; taux de partage conforme ; % partenaires actifs ; qualité des données (complétude). | À renseigner. | À définir. | Procédures ; audits RGPD ; tableaux de bord ; comptes‑rendus PSAD. | Trimestriel. | Région + autorités académiques + PSAD (COPIL). | Interopérabilité SI ; cadre juridique ; stabilité des partenariats. | A: transparence sur règles d’orientation ; L: REX inter‑structures.
OUTPUT 1 | Système opérationnel de repérage / signalement / gestion de cas (prévention + remédiation). | Workflow documenté ; % établissements raccordés ; % cas avec plan d’action ; temps de traitement. | À renseigner. | Couverture 100% du périmètre défini + SLA respectés. | Procédures ; logs SI ; checklists qualité. | Mensuel. | Académie/DSDEN + PSAD. | Maturité SI ; charge de travail. | L: revue mensuelle de performance.
OUTPUT 2 | Portefeuille de solutions « seconde chance » accessible (droit au retour, MLDS/FOQUALE, dispositifs relais, etc.). | Nb. places/solutions ; taux d’occupation ; taux d’admission ; taux de sortie positive. | À renseigner. | À définir selon territoire. | Inventaire offres ; rapports MLDS/FOQUALE ; suivi cohortes. | Trimestriel. | Région + EN + partenaires. | Capacité d’offre, financement. | A: suivi satisfaction jeunes.
OUTPUT 3 | Renforcement des compétences des acteurs (pilotage, accompagnement, coordination, qualité). | Nb. sessions ; % acteurs formés ; score post‑formation ; adoption outils. | À renseigner. | ≥80% acteurs ciblés formés + pratique outillée. | Feuilles d’émargement ; évaluations ; audits pratiques. | Semestriel. | IH2EF/Académie/DSDEN. | Disponibilité agents ; turn‑over. | L: communauté de pratique.
ACTIVITÉS (exemples) | 1) Cartographier offre & acteurs ; 2) Formaliser protocoles PSAD ; 3) Mettre en place SLA « signalement→contact→solution » ; 4) Former équipes ; 5) Déployer boucles d’apprentissage (revues de cas, REX). | Livrables produits (cartographie, protocoles, SLA, modules, REX). | - | Livrables livrés + utilisés. | Dossiers projet ; PV COPIL ; supports formation. | Mensuel. | Chef de projet + COPIL. | Calendrier ; alignement parties prenantes. | R: points trimestriels ; A: retours jeunes/familles ; L: itérations.
Exemples “décrochage / SERA” pour baseline
|  | Baseline = (valeur initiale) de chaque indicateur au démarrage | Indicateur : % de jeunes signalés contactés < 30 jours
Baseline : ex. 42% l’an dernier (moyenne 2024–2025 sur ton territoire)
Indicateur : taux de sorties sans qualification
Baseline : ex. 8,1% (année scolaire N-1)
Indicateur : absentéisme chronique
Baseline : ex. 6,3% des élèves (année scolaire N-1)
Bonnes pratiques dans ce cadre
Baseline = idéalement une moyenne sur 12 mois (ou 1 année scolaire), pas un instantané.
Baseline désagrégée si possible (sexe, territoire, statut socio-éco, établissement) : pour alignement direct avec SDG4 / equity analysis
Si l’indicateur est nouveau (pas d’historique), on met : “Baseline : à établir” + une activité SERA “établissement de la baseline” (audit data + première mesure).